合同编号：

合同类别：房建-规划设计-咨询设计

前海深港产学研创新小镇

概念方案设计合同

合同双方：深圳市前海产城发展有限公司（甲方）

（乙方）

工程名称：前海深港产学研创新小镇概念方案设计合同

签署日期：    年     月   日

目 录

第一部分 协议书	6

第一条 工程项目概况	6

第二条 合同组成及解释顺序	6

第三条 承包范围和合同内容	7

第四条 工作周期安排及要求	7

第五条 双方承诺	7

第六条 合同价款	8

第七条 工作成果	8

第八条 合同生效、终止	8

第九条 合同份数	8

第二部分 通用条款	10

第一条 定义和解释	10

第二条 一般责任和义务	11

第三条 委托人的责任与义务	12

第四条 咨询/设计人的责任与义务	13

第五条 合同价款与支付	19

第六条 履约担保	20

第七条 违约与赔偿	20

第八条 延误	22

第九条 变更	23

第十条 推迟与终止	23

第十一条 转包和分包	23

第十二条 知识产权	23

第十三条 利益的冲突	24

第十四条 合同的生效、变更与终止	24

第十五条 联合体	24

第十六条 履约评价及奖励	25

第十七条 保险	25

第十八条 争议解决	25

第三部分 专用条款	26

第一条 定义和解释	26

第二条 一般责任和义务	26

第三条 委托人的责任和义务	26

第四条 设计人的责任与义务	26

第五条 费用与支付	27

第六条 履约担保	30

第七条 违约与赔偿	31

第十五条 联合体	32

第十六条 履约评价及奖励	32

第十七条 保险	33

第十八条 争议解决	33

第四部分 补充条款	35

第五部分 附件	36

附件1 设计任务书	36

附件2 设计人的项目负责人及主要参与人员	46

附件3设计合同履约评价表	47

附件4建设工程项目廉政协议	52

附件5 履约保函	56

附件6 建设工程设计责任保险投保单	57

附件7 中标通知书	59

附件8 法定代表人资格证明书	60

附件9 授权委托书	61

附件10 投标函	62

第六部分 其他合同文件	63

# 第一部分 协议书

甲方（委托人）：深圳市前海产城发展有限公司

乙方（设计人）：

鉴于委托人已于        年      月      日向设计人发出               项目《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

## 第一条 工程项目概况

1.1项目名称：  前海深港产学研创新小镇

1.2项目地点：  前海合作区

1.3建设内容： 项目用地面积3.89万平方米，总建筑面积7.47万平方米。

1.4建设规模：

总占地面积   3.89   万 平方米；总建筑面积  7.47  万 平方米。

1.5投资规模：项目总投资   140100  万元，其中建安工程费   93600    万元。

1.6资金来源：    自有资金

## 第二条 合同组成及解释顺序

组成合同的下列各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同补充条款和专用条款；

（4）合同通用条款和附件；

（5）招标文件及其附件函件；

（6）投标文件及其附件；

（7）设计技术标准及规范；

（8）工程设计任务书；

（9）其他作为本合同不可或缺的资料或文件。

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对委托人有利的解释，并先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

## 第三条 承包范围和合同内容

本项目的承包范围为  本项目工作范围包括但不限于以下内容：项目开发建设用地范围内的建筑工程、景观工程、室内工程、幕墙工程方案、机电方案设计和快速化建造策略等。

本合同内容为建筑专业方案设计、景观专业方案设计、室内专业方案设计、幕墙专业方案设计、机电方案、装配式建筑构件方案等。（详见专用条款） 。

## 第四条 工作周期安排及要求

本次设计工作从中标通知书签发到合同义务履行完成，自中标通知书发放之日起至项目竣工验收为止。

## 第五条 双方承诺

5.1委托人向设计人承诺：按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向设计人支付合同价款。

5.2设计人向委托人承诺：按照本合同约定的工作范围及要求按期完成全部工作内容。

## 第六条 合同价款

6.1合同总金额（含税）为人民币       元，（大写：       ）。其中，合同不含税价为人民币       元（大写：      ）；增值税率     %，增值税额为人民币   元（大写：        ）。其中基本费用比例为90%，履约评价费用比例为10%。

本合同约定的价格为含增值税价格，不含税价不随增值税率变化而变化，如履行期间国家政策公布新适用增值税率，则增值税率、增值税额也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。

6.2设计人在设计过程中，发生以下费用（包括但不限于）的，均视为已包含在本工程合同总价中，委托人不再另行支付。不另行支付的费用包括（但不限于）：承办各阶段成果评审会所发生的费用、保险费、管理费、利润、税金等费用。

6.3本项目总建筑面积约       万平方米，固定综合单价计费（       元/平方米）。双方同意以本项目工程规划许可证总建筑面积对比合同签订总建筑面积增减不大于5%时，以设计单位所报总价进行结算；当增减大于5%时，结算时对增加或减少大于5%以外的部分按设计单位所报综合单价进行结算价调整。

## 第七条 工作成果

包含但不局限于以下内容：

设计方需达到甲方要求；方案设计阶段成果须提交白图、效果图（纸质打印文件和JPG格式文件）、CAD文件、PPT汇报文件各8套。提交形式：A2\A3图纸装订成册白图8份，电子文件2份（AutoCAD文件及PDF格式）。

## 第八条 合同生效、终止

8.1 本合同书未尽事宜由双方协商解决。

8.2本合同书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即产生法律效力，自结清合同价款之日终止。

## 第九条 合同份数

本合同一式 11 份，甲方执 7 份，乙方执 4 份。

## 第十条 合同生效

本合同订立时间：      年   月    日

订立地点： 深圳市前海深港现代服务业合作区。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

（以下无正文内容）

| 甲 方: | （盖 章） | 乙 方: | （盖 章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址: |  | 地 址: |  |
| 电 话: |  | 电 话: |  |
| 传 真: |  | 传 真: |  |
| 开 户 银 行: |  | 开 户 银 行: |  |
| 账 号: |  | 账 号: |  |
| 法定代表人 或 其授权的代理人: |  | 法定代表人 或 其授权的代理人: |  |
|  | （签 字） |  | （签 字） |
| 日 期: | 年 月 日 | 日 期: | 年 月 日 |

# 第二部分 通用条款

## 第一条 定义和解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本合同使用。

1.1 工程：是指由国家投资、地方筹资、社会配资、利用外资以及其它投资方式建设的工程。

1.2 委托人：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该双方（单位）资格的合法继承人。本合同的委托人为合同专用条款中指明的法人。

1.3 设计人（本项目工程的中标人）：即合同书中的“乙方”，是指其投标书已为委托人所接受，并与委托人签订了合同协议书承担本合同工程咨询、设计的单位，以及取得该当事单位资格的合法继承人，但不包括该当事单位的任何受让人（除非委托人同意）。若咨询/设计人为联合体，则咨询/设计人也包括联合体各成员单位。本合同的咨询/设计人为合同专用条款中指明的中标单位。

1.4 分包人：是指经委托人批准，具有相应资质，承担合同中非主体、非关键性工程的单位。

1.5 项目负责人：是指由咨询/设计人书面委托的负责本合同工程咨询、设计的组织管理者。

分项负责人：是指由项目负责人提名，咨询/设计人批准的各专业工程咨询、设计负责人。

1.6 合同：委托人与咨询/设计人签订的咨询设计合同协议书、中标通知书、合同条款、合同附件、招标文件、投标文件及相关合同组成文件。

1.7 咨询、设计技术标准与规范：是工程咨询、设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和住建部、发改委等主管部门关于市政公用工程咨询、设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及委托人有关工程咨询及勘察设计的书面要求。

1.8 咨询：指项目前期工作阶段的工程咨询。咨询人应遵循独立、科学、公正的原则，按合同的规定运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为委托人的工程建设项目决策提供智力服务，包括项目建议书编制和工程可行性研究报告编制等咨询服务。

设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。

1.9 设计文件：是指咨询/设计人按《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《建设工程工程量清单计价规范》等国家强制性标准条文和现行的市政公用工程建设标准设计规范（规程）及制图标准提交的设计产品，包括方案设计、初步设计文件、初步设计概算、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单及按合同规定应提供的其他文件等。

1.10 不可抗力：指委托人与咨询/设计人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.11 委托人风险：因不可抗力或应由于委托人单方承担责任而产生的风险。

1.12 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.13 时间：本合同所指时间均为北京时间。

1.14 合同总价：指合同协议书中写明的，咨询/设计人按合同规定完成所有工作内容，提供所有工作成果和后续服务应得到的支付价款总额。

1.15 书面通知：除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或做出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面（仅限于书面文件）的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

1.16咨询/设计缺陷：指咨询/设计人在咨询/勘察/设计时完全由于自身原因造成所进行或完成的工作存在瑕疵、错误等问题。

1.17工程缺陷责任期：指工程咨询/设计人按照其与委托人的咨询/设计合同中约定的施工承包人承担工程缺陷修复义务的期间。

1.18 规模调整或变更：经委托方书面同意的，有关本工程面积、设计等发生调整或变更。

## 第二条 一般责任和义务

2.1 工程咨询及设计进度计划的提交：咨询/设计人在接到中标通知书后，应在委托人要求的时间内，根据合同中约定的各项工作内容及时间安排，向委托人提交详细的工作进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为委托人控制工程咨询、设计进度的依据。

2.2 安全、保卫与环境保护：咨询/设计人在进行外业工作时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如咨询/设计人未能采取有效的措施，而发生的与外业工作活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其它一切责任应由咨询/设计人负责。

2.3 保险：咨询/设计人为实施本项工程，应参加委托人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。合同签订后15日内，咨询/设计人须把购买的本工程单项保险单或提供年度工程保险单（保险金额不得低于本合同咨询/设计费用的2倍）报委托人备案，否则，委托人有权延期支付勘察设计的费用。

2.4 道路维护：咨询/设计人在进行外业作业时，如造成原有道路和桥梁的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由咨询/设计人自行承担。

2.5 附着物保护：咨询/设计人在进行外业作业时，应尽量保持路线经过范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由咨询/设计人自行承担。

## 第三条 委托人的责任与义务

3.1 委托人应严格履行基本建设程序，根据工程项目的具体情况和技术要求，合理确定各项工作的工作周期，并按本合同有关规定及时支付相关费用。

3.2 委托人应按咨询/设计人的要求提供需要的有关协议、文件、资料等。委托人仅对所提供的资料本身的真实性负责，咨询/设计人应对该资料的理解、判断和应用负责。

3.3 在咨询/设计人员进入现场进行作业时，委托人应对咨询/设计人与有关部门或其他相关第三人的协调工作提供必要的协助，但不免除咨询/设计人根据本合同规定应负的责任。

3.4 委托人应对咨询/设计过程的决策、实施等环节实行全面管理，协调和监督工作开展。应认真组织专家或委托咨询审查单位对咨询/设计人工作各阶段成果和最终成果以及为了满足工作需要而进行的各种研究试验成果进行审查。对咨询/设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时答复，但上述答复并不免除咨询/设计人根据本合同规定应负的责任。

3.5本工程设计全过程中由委托人全面履行建设管理单位职能，负责设计管理，组织初步设计（概算）、施工图设计（预算）的编制及审查，组织初步设计（概算）申报审批工作。对咨询/设计人提出的设计调整工作，组织协调进行优化设计。对项目设计过程中进行组织、协调和监管。

3.6 本合同履行期内，委托人有权书面通知咨询/设计人根据政府主管部门的要求和各阶段成果审批意见对本工程作相应的修改，并有权要求咨询/设计人变更或补充修改因错误、深度不够等原因造成的不合格的成果文件。

3.7如果委托人或委托人委托的相关单位的书面错误指令是一个有经验的咨询/设计人能预见或估计的，但咨询/设计人并未就上述错误指令向委托人或委托人委托的相关单位提出书面质疑，因此造成的质量事故由咨询/设计人承担责任。

3.8 委托人应检查咨询/设计人工程技术人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因咨询/设计人人力、能力不足致使工程咨询、勘察、设计不能按计划完成时，可要求咨询/设计人增加或替换为满足委托人要求的技术人员，咨询/设计人不得拒绝。

3.9 委托人应及时回复咨询/设计人因执行合同需要提出的有关问题。

3.10 如咨询/设计人提交的咨询、设计文件没有达到规定的深度，经修改或补充后仍然不能达到，委托人有权扣减相应费用。

3.11 委托人有权根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，咨询/设计人应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。

3.12 委托人对咨询/设计人所提供的资料和本工程的项目建议书及可行性研究报告、勘察报告、设计文件、科研成果等拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外），未经委托人许可，咨询/设计人不得将相关成果用于其他任何项目，不得擅自在国内外刊物、学术或技术交流会上发表与本工程相关的成果。

## 第四条 咨询/设计人的责任与义务

4.1 咨询/设计人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和国家有关部委关于工程咨询、设计等方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的咨询、设计工作。工作具体内容在合同专用条款和补充条款中明确。

4.2 咨询/设计人不得将本合同规定的咨询、设计任务进行转包，也不得将主体、关键性工作进行分包；但经委托人确认、同意后，咨询/设计人可将部分非主体、非关键工作或国家规定须由专项咨询/设计资质单位进行咨询/设计的项目分包或外委给具有相应资质的单位承担。未经委托人同意，不得将设计任务进行分包。

4.3 咨询/设计人应按国家相关管理规定做好咨询、设计的质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，明确各阶段的责任人，并对工作成果的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，委托人及委托人委托的咨询审查单位、相关政府部门对设计文件的审查并不免除咨询/设计人的上述所有责任。

4.4 咨询/设计人收到委托人提供的开展工作所需的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应在5日内向委托人提出书面意见，并自行负责其对委托人提供资料的理解的准确性。咨询/设计人负责到有关部门查询与设计有关的既有建构筑物及地下管线工程档案，委托人提供相应配合。

4.5 在设计过程中，咨询/设计人应与本项目相关联的市政道路、公路、铁路、航道、水利、管线、电力、电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门或企业签订责任明确的书面协议，确保本项目顺利实施。

4.6 咨询/设计人负责提出工程咨询/设计服务建议书，明确咨询/设计工作范围、成果要求、工作计划，并报委托人同意。

4.7 咨询/设计人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调与配合，节约资源，保护环境，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

4.8 项目建议书及可行性研究报告必须符合下列要求：

（1）项目建议书及可行性研究报告的编制必须严格执行国家、地方相关要求；

（2）提出项目的背景、项目建设的必要性和经济意义；

（3）拟建项目必要性的论证；

（4）片区道路及其他市政基础设施现状调查、现状评价和预测分析；

（5）预测交通量、运输量的发展水平；

（6）建设规模方案和标准的选择；

（7）建设项目的地理位置，地形、地质、地震、气候、水文等自然特征；

（8）工程方案的比选和选择意见；

（9）评价建设项目对生态环境的影响及对策；

（10）测算主要工程数量、征地拆迁数量，估算投资；

（11）提出勘测设计、施工计划安排；

（12）进行经济评价；

（13）提出结论性评价和推荐方案的意见，提出存在问题和有关建议。

4.9 咨询/设计文件必须符合下列要求：

（1）咨询/设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

（2）咨询/设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求。

（3）咨询/设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《深圳市规划局实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>办法》等现行行业管理规范的要求。

（4）咨询/设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求。

（5）咨询/设计文件中关于材料、配件和设备选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

（6）提交的初步设计概算（或修正概算）应符合概算审批部门的要求。

（7）咨询/设计人应提高工程咨询/设计的准确性，认真分析可能影响咨询/设计的各种因素（如前提条件和后期不确定性因素等），准确达到业主的咨询/设计目的和要求。

（8）工程咨询/设计文件应根据国家及地方政府规定由具有合法资质的人员编制完成、签字盖章，且应通过主管部门评审。

（9）根据委托人要求，按咨询/设计合同段分别提交各类咨询/设计成果文件。

（10）若甲方有概算要求咨询/勘察/设计人应提高工程造价的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使工程造价能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，确保工程造价有效控制。工程造价文件应由注册造价工程师完成并签字盖章。咨询单位或设计单位应对估算或概算的准确度负责。根据《深圳市经济特区政府投资项目管理条例》和《前海政府投资项目廉情预警评估指标》相关规定，估算金额应与投资主管部门评审批复金额的偏差应控制在15%的范围之内。咨询单位或设计单位应根据委托人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概（预）算。

4.10本项目工程咨询/设计技术要求，详见本条及专用条款及中标后甲方提供的相关技术文件内容。

4.11咨询/设计人在咨询和设计过程中，应以保障委托人投资利益和有效控制委托人成本出发，尽一切努力提出最有价值和最可行的技术方案，严格控制工程造价，保证咨询/设计成果能够最大限度的能够满足委托人要求。

4.11.1 初步设计前各阶段，应以委托人提出的建筑安装工程费估算投资额为目标，通过多方案技术经济比较，进行论证研究，有效控制投资。

4.11.2 咨询/设计人应以批复概算或委托人要求为限额，进行限额设计。

4.12 咨询/设计人应根据建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《深圳市规划局实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>办法》等现行行业管理规范规定的设计深度完成咨询/设计工作。初步设计文件经审查批复后，作为编制施工图设计文件、施工招标文件和控制建设项目投资的依据。

设计人的设计文件必须接受委托人或委托人委托的咨询审查单位及相关政府部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。   

咨询审查机构应全面审查设计文件，使其满足相应设计阶段深度要求、建设单位需求、上级政府主管部门的意见。

4.13 咨询/设计人应按批准的初步设计文件完成施工图设计工作，并接受委托人或委托人委托的咨询审查单位及相关政府部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件，并按委托人规定的时间和要求完成编制。

4.14 当委托人认为需调用咨询/设计人的设计计算书时，咨询/设计人必须及时提供。委托人或委托人委托的咨询审查单位及相关政府部门对资料成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除咨询/设计人的责任。咨询/设计人应提供的设计计算书具体内容在合同专用条款中明确。

4.15 工程施工期间，咨询/设计人应根据工程需要按照委托人要求派遣满足专用条款规定的设计代表常驻现场，做好施工后续服务。后续服务的主要内容包括（但不限于）下列事项，完成本款规定工作内容所发生的费用由咨询/设计人自行承担，委托人不予另行支付。此外，咨询/设计人须满足委托人下列要求：

（1）开工前在委托人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作。

（2）负责本合同工程从开工到竣工验收全过程的技术配合工作，如参加隐蔽工程验收和竣工验收，参加工程质量事故调查、提出技术处理方案，处理现场设计变更、在委托人要求的时间内免费提供设计变更文件等。

（3）在委托人组织施工招标、设备和材料采购等工作过程中，咨询/设计人应按委托人规定的时间提供施工招标图纸、各类工程数量明细表、材料用量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概算，提供所需的技术要求，核查设备、材料招标清单，按要求参加现场考察、招标答疑和技术谈判等工作，及时解决相关技术问题。

（4）在施工招标过程中，对于委托人或委托人委托的其它咨询单位提出的图纸问题，咨询/设计人应在3个工作日内给予书面答复；若因咨询/设计人原因造成需补充或完善设计的，咨询/设计人应在5个工作日内提供书面图纸。否则，委托人有权按第7.2款（3）的标准计扣咨询/设计人违约金。

（5）在施工的过程中，因设计问题或其他原因造成的设计变更及修改，咨询/设计人应在委托人规定的时间内修改和完善施工图纸或局部变更设计。对于重大变更在提交变更设计图纸时，应同时提交变更工程的概算文件陆套。

4.16 咨询/设计人应按委托人要求的数量提供所有为完成合同内工作要求所必需的分析、研究试验阶段性或成果性报告，接受委托人、相关主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4.17咨询/设计人原则上应在工程所在地完成合同内工作，以便委托人进行监督。”若不能在工程所在地完成，应向甲方提交书面材料申请并经甲方同意。

4.18 人员保证与变更

4.18.1 咨询/设计人应按委托人要求安排资深技术人员参加本工程的咨询、设计，并提供各项工作项目部组成人员名单，如无充分理由主要项目部人员不得中途更换，确需更换的须以书面形式征得委托人同意。咨询/设计人项目部组成人员结构应合理、稳定，主要技术骨干工作能力应足以胜任设计工作。

4.18.2 若项目部组成成员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，委托人有权以书面形式提出更换要求，咨询/设计人应在委托人提出更换通知的7天内，派出具有同等资历的人员替换，并征得委托人认可。咨询/设计人在事先取得委托人的同意后方可更换人员，但所更换人员须符合合同规定的资历要求，否则，委托人有权拒绝。

4.18.3 咨询/设计人的工作进度未达到咨询/设计人投标书中承诺的进度计划时，委托人有权提出要求增加咨询/设计人人员，咨询/设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，委托人不予另行支付。

4.19 咨询/设计人在执行本合同过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则咨询/设计人应承担全部责任，并保障委托人免于承担由此造成的一切损害和损失。咨询/设计人采用其它未中标人投标文件中技术方案的，应当征得委托人和未中标人的书面同意。咨询/设计人经同意采用未中标人技术方案的，应向未中标人支付合理的使用费。

4.20 咨询/设计人应严格执行国家和委托人规定的变更程序。

4.21 委托人有权聘请其它咨询单位或专家对设计进行优化，咨询/设计人应按经委托人同意的合理的优化设计要求重新设计，并自行承担重新设计费用。咨询/设计人就重大设计技术问题应向委托人提出书面审查申请，经专家论证审查，专家意见供咨询/设计人参考。

4.22 若咨询/设计人为联合体时，联合体主办人应代表联合体对委托人负责，按本合同规定向委托人提交全部合格的咨询、设计成果文件。委托人就本合同向联合体主办人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

4.23 对于咨询/设计人在咨询、设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，由咨询/设计人或相关方承担，概与委托人无关。

4.24 咨询/设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行咨询/设计，重视地质环境等外部环境对安全的影响，提交的咨询/设计文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。咨询/设计人应当对有可能引发工程安全隐患的因素提出防治建议，并对咨询/设计结论负责。

4.25 咨询/设计人在工作过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向委托人和文物保护部门汇报并妥善保护。

4.26 咨询/设计人在咨询、设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的都必须取得合法的授权，所产生的有关费用应由咨询/设计人自行承担。咨询/设计人由于在咨询、设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由咨询/设计人承担。此外，咨询/设计人还应承担由此导致委托人承担的与此有关的损害赔偿、诉讼费、财产保全费、律师费、公证费及其他开支、费用。

4.27除以上工作外，咨询/设计人为圆满完成本项工程内容还需进行必要的专题研究、技术论证等相关工作。

4.28咨询/设计人工作成果及提交时间要求详见附件一：设计基本要求。

## 第五条 合同价款与支付

5.1合同价款

5.1.1合同价款为咨询/设计人完成合同约定的全部工作委托人向其支付的全部和唯一的对价。委托人应按合同条款的有关规定，按时向咨询/设计人支付合同价款，以及咨询/设计人提供额外服务所应获得的价款。具体合同价款金额见专用条款。

5.1.2除本工程规模调整或变更外，本工程合同总价将作为最终合同结算价，不做任何调整。若本工程规模有调整或变更，双方同意本工程量增减少于或者等于10%时，合同总价不作任何调整，工程量增减大于10%时，合同价款可以调整，调整方法在专用条款中明确。

但是，本项目因规划原因引起的工程规模调整或变更，则不做相应调整，专用条款另有约定除外。

5.2本工程合同价款由不高于90%的基本费用和不低于10%的履约评价费用组成。各部分费用所占具体比例在专用条款中明确。

5.3不另支付费用

咨询/设计人在咨询及设计过程中，发生以下费用（包括但不限于）的，均视为已包含在本工程合同价款中，委托人不再另行支付：

5.3.1自行收集、购买与合同工作内容有关的第三方资料；

5.3.2办理工程相关许可费、技术工作费、成果编制费、承办各阶段成果评审会所发生的费用、保险费、管理费、利润、税金和外业验收的相关会务费用等一切与此有关的费用。

5.3.3除另签补充协议外，委托人不接受咨询/设计人以任何理由、任何名目提出增加费用的要求。

5.4 有异议的支付

如果委托人对咨询/设计人提交的付款申请有异议时，委托人应在7天内发出书面通知要求咨询/设计人澄清。委托人应在收到咨询/设计人书面澄清（以委托人签收的日期为准）之日起14天内签署付款审查意见。如果咨询/设计人在收到委托人要求书面澄清的通知后7天内（以咨询/设计人收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则委托人将暂不予办理支付手续，直到咨询/设计人作出书面澄清为止。

5.5支付

5.5.1合同基本设计费用、合同履约评价费用支付分别在专用条款中明确。

5.5.2若咨询/设计人为联合体，合同期中费用的支付将按咨询/设计人在投标文件中填报的合同费用分配比例分别进行支付至联合体主办人单位和联合体成员单位，或者按照专用条款的约定支付给联合体指定的一个联合体成员。咨询/设计人联合体指定收款人信息见专用条款。

5.5.3 付款申请时间及发票信息见专用条款。

## 第六条 履约担保

6.1 咨询/设计人应在收到中标通知书后 14 天内并在签订合同协议书前提供履约担保，履约担保金额为合同总价的 10 %。履约担保应采用履约保函形式提交，并由国有商业银行或股份制商业银行的支行或其以上级别银行开具。执行本条规定所需的费用由咨询/设计人承担。履约担保金额及履约保函有效期在合同专用条款中明确。

6.2联合体的履约保函应由联合体主办人出具，或委托人同意的其他方式出具。

6.3委托人对履约保函提出的任何索赔要求，均应在履约保函有效期内提出。

## 第七条 违约与赔偿

7.1 委托人的违约

7.1.1除合同另有约定外，由于委托人需要提前完成咨询、设计工作而导致增加的人员和费用，应另行协商。

7.1.2委托人未按合同规定支付费用且未向咨询/设计人说明原因的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额在合同专用条款中明确。

7.2 咨询/设计人的违约

7.2.1咨询/设计人私自将工程咨询或设计任务转包或分包的，委托人将有权单方解除合同，同时，咨询/设计人应按照合同总价50%的标准向委托人支付违约金。

7.2.2咨询/设计人未按照国家相关部委现行的强制性技术标准、规范和规程进行工程咨询、设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或咨询/设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，咨询/设计人向委托人承担合同总价10%的违约金。

7.2.3咨询/设计人未能按期提交咨询、设计各阶段成果文件的（委托人原因延长期限的除外），应当向委托人支付违约金。违约金的支付方式以及金额可在本合同专用条款中具体约定。延期超过30天时，委托人可以终止合同。

7.2.4 因咨询/设计人自身原因造成设计文件深度不够，资料不足、方案错误或缺陷以及质量低劣而被要求返工的，除由咨询/设计人负责继续完善设计外，委托人可视造成的时间延误和费用损失，有权向咨询/设计人提出要求咨询/设计人承担合同总价30%的违约金，同时，委托人有权单方解除合同；因咨询/设计人原因造成重复工作的，经委托人核实后，所发生的重复咨询/设计人费用由咨询/设计人自行承担，委托人不予支付。

7.2.5未经委托人同意，咨询/设计人不得私自更换投标书中承诺的主要人员。违反本款规定时，委托人有权要求咨询/设计人承担违约责任，具体标准在合同专用条款中明确。

7.2.6若咨询/设计人实际投入到本合同工程的后续服务人员低于投标书承诺的，委托人有权按专用条款的规定计扣合同费用，直至终止合同。

7.2.7委托人将建立履约评价体系，并定期对咨询/设计人投入到本合同工程的人员进行考核，如果连续两次考核不合格，则委托人有权以书面形式提出更换要求，咨询/设计人应在收到委托人书面通知后的7天内，派出具有同等资历的人员替换，同时，委托人有权根据被换人员的岗位按专用条款7.2（3）约定的标准计扣咨询/设计人违约金，拒绝被更换人员参与委托人其他项目的咨询/设计工作。

7.2.8咨询/设计人应赔偿因设计图纸错、漏、碰、缺问题所引发的各类损失，处理原则如下：

（1） 由于设计图纸错、漏、碰、缺问题带来的施工返工，但能及时处理，未对施工工期造成影响，按实际发生的施工返工费的2.5%支付违约金，经施工监理单位和委托人确认后，在咨询/设计人合同费用中扣除。

（2）由于设计图纸错、漏、碰、缺问题带来的施工返工，未能及时处理，并对施工工期造成了一定影响，按实际发生的返工费、误工费5%支付违约金，经施工监理单位和委托人确认后，在咨询/设计人合同费用中扣除。

（3）由于设计图纸错、漏、碰、缺带来的设计变更，所引起的工程费用增加，以至超出总投资计划或限额设计指标，如设计变更未对施工工期造成影响的，按超额部分工程建筑安装工程费的2.5%支付违约金，如设计变更对施工工期造成影响的，按超额部分工程建筑安装工程费的5%支付违约金。除外，咨询/设计人还应对设计图纸进行修改或调整，以保证工程总费用控制在总投资计划内或限额设计指标内。

（4） 若因本条第（8）项所列原因，对委托人造成返工费、误工费或其他损失超过主管部门批复的概算（或委托人内部制定的成本控制目标）的3%以上的，咨询/设计人还应就上述损失向委托人进行全额赔偿，并根据相关法律法规要求承担相应责任。经施工监理单位和委托人确认后，在咨询/设计人合同费用中扣除。

7.2.9由于咨询/设计人的原因造成施工图预算超过投资主管部门批复的初步设计概算的，委托人有权计扣超出批复概算建筑安装工程费部分的2.5%的违约金，但该项违约金总额不超过本合同费用的40%。

7.2.10由于咨询/设计人的原因导致设计遗漏造成报送的概算低于投资主管部门评审概算的15%时，则每低于一个百分点委托人有权计扣设计费的1%的违约金，不足一个百分点按一个百分点计算，但该项违约金总额不超过本合同费用的40%。

7.2.11咨询/设计人违约的事实确认后，咨询/设计人的违约金应在委托人支付当期咨询/设计工程款前，以现金方式向委托人缴纳。若咨询/设计人未在前述时限内缴纳，委托人有权直接在当期应付咨询/设计进度款支中直接扣除。

7.3 责任的期限

咨询/设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

## 第八条 延误

由于委托人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续，则：

8.1咨询/设计人应将此情况与可能产生的影响在事件发生后7天内通知委托人，并采取合理措施使损失减至最低；若此影响是连续的，则咨询/设计人应在事件首次发生后7天内通知委托人，并每隔28天向委托人提交影响情况报告；影响消除后7天内，咨询/设计人应向委托人呈报最终报告，阐述需委托人补偿的事项；否则，委托人有权拒绝咨询/设计人的补偿或索赔请求。

8.2委托人在与咨询/设计人协商后应相应地延长咨询/设计人的工作期限/增付费用。

8.3由于委托人或不可抗力等因素，咨询/设计人无法履行合同的，咨询/设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知委托人，由此造成的损失，应由委托人与咨询/设计人根据合同有关规定协商后确定赔偿的金额或其他有关事宜。以上，咨询/设计人有责任提供详细原始记录，并于不可抗力结束后7天内向委托人提供原始记录。

本项目的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本工程及履行本合同造成的损失减至最小。

8.4因发包人和承包人一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成的责任。

## 第九条 变更

合同一方要求变更合同时，应当在14天前通知对方。变更合同的通知或协议书必须采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 第十条 推迟与终止

10.1委托人应在至少8天以前以书面通知咨询/设计人暂停全部或部分工程咨询或勘察设计工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，咨询/设计人应立即安排停止工作计划并将费用减到最小。

10.2委托人认为咨询/设计人无正当理由而未履行本合同约定的责任与义务时，应书面通知咨询/设计人并说明理由。若委托人在21天内没有收到满意的答复，委托人有权发出进一步的通知终止本合同，但该通知必须在第一个通知发出28天后发出。

10.3合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

## 第十一条 转包和分包

11.1禁止咨询/设计人将本合同规定的工程咨询及设计任务转包。

11.2在未征得委托人同意的情况下，咨询/设计人不得将工程咨询及设计工作的任何部分对外分包。即便咨询/设计人的分包得到了委托人的同意，也不应解除咨询/设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，咨询/设计人应对其分包人的工作负全部责任。

## 第十二条 知识产权

12.1委托人对本合同项目拥有工程咨询成果文件、设计成果文件的版权。委托人有权为本工程之目的使用或复制此类文件，事先不需要取得咨询/设计人的许可。委托人对咨询/设计人提交本工程所有的资料及工作成果拥有知识产权，未经委托人许可，咨询/设计人不得复制或出版。

12.2咨询/设计人就本工程在工程咨询或设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其它受保护权利的都必须取得合法的授权，所产生的有关费用应由咨询/设计人承担。

如咨询/设计人由于在工程咨询或设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其它受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由咨询/设计人承担。此外，咨询/设计人还应承担由此导致委托人相关的经济赔偿、诉讼费、财产保全费、律师费、公证费及其它开支、费用。

上述应由咨询/设计人承担的所有费用由咨询/设计人自行承担。

12.3 咨询/设计人按本合同提交至委托人的所有中间成果及最终成果（包括但不限于知识产权在内的一切权利）均归委托人所有，对此，咨询/设计人不存在任何异议或争议。

## 第十三条 利益的冲突

除合同另有规定外，咨询/设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；咨询/设计人不得参与与委托人的利益有冲突的任何活动。

## 第十四条 合同的生效、变更与终止

14.1 合同的生效

合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。

14.2咨询/设计人无正当理由未完成咨询、设计工作时，委托人向咨询/设计人发出未尽义务的通知。若委托人发出通知后7日内没有收到答复，可在通知发出21日后向咨询/设计人发出终止咨询、设计合同的通知，合同立即终止，咨询/设计人承担违约责任。

14.3 双方一方要求变更或解除合同时，则应当提前14日书面通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方承担。

14.4 变更或解除合同的通知或协议应当采用书面形式，新的协议未达成之前，原合同依然有效。

14.5 委托人和咨询/设计人履行完毕本合同全部义务，咨询/设计人向委托人提交符合合同约定的咨询、设计工作文件，委托人按照合同约定支付全部酬金后，本合同保密协议继续生效，本合同即告终止。

## 第十五条 联合体

15.1本合同的联合体由联合体主办人和联合体成员按委托人要求组成。

15.2联合体签署的《联合体共同投标协议》及相关补充协议，是本合同不可分割的一部分。

15.3联合体成员须严格按委托人确认联合体协议各方约定的权利义务履行共同及各自的权利与义务。

15.4 联合体成员详细信息及费用见专用条款。

15.5设计现场作业时，联合体主办人应指派现场代表（现场工程师）负责在现场对接业主和其它单位的现场协调工作。咨询/设计人提供的影像资料必须同时包含有联合体主办人指派的代表和咨询/设计人代表旁站取样物及实体建筑。咨询/设计人提供的签证单必须是联合体主办人指派的代表签名。

## 第十六条 履约评价及奖励

为了保障本合同的顺利、高效、质量履行，委托人将对咨询/设计人的全程履约表现和工作成果进行评价，其目的是对咨询/设计人保质保量的工作予以肯定，对咨询/设计人客观存在的问题进行处理，公平奖惩。具体履约评价方式及内容见专用条款。

## 第十七条 保险

咨询/设计人按委托人要求和行业惯例购买建设工程设计责任保险。保单具体要求见专用条款。

## 第十八条 争议解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷，或因违反、终止本合同而引起的对损失赔偿的任何争议，双方应事先协商，达成一致意见。如未能达成一致，可按合同专用条款的约定解决。

# 第三部分 专用条款

## 第一条 定义和解释

1.2 委托人为 深圳市前海产城发展有限公司          。

1.3本项目工程的中标人为                                。

## 第二条 一般责任和义务

2.1设计进度计划的提交时间：设计人收到中标通知书后 7 天内。

## 第三条 委托人的责任和义务

3.1 委托人答复设计人书面提交的有关问题的时间：收到书面意见后 10 天内。

## 第四条 设计人的责任与义务

4.1设计工作具体内容包括（但不限于）以下内容：

（1）完成本合同范围内所有的设计内容；

（2）协助承办设计成果评审会，并自行承担所发生的费用；

（3）自行收集、购买与本设计有关的第三方资料；

（4）委托人要求办理的与本设计有关的其他一切事务。

4.2设计工作具体范围、深度及服务内容主要包括以下内容：

4.2.1设计工作

（1）建筑专业：方案设计阶段完成建筑方案设计，同时须提供结构、机电、交通、绿色建筑、安防安保、装配式建筑、BIM等专篇，满足建筑功能需求，达到报建深度，须经相关部门认可，并编制项目投资总估算；

（2）景观专业：对本项目开发建设用地进行景观方案设计（含海绵城市、标识导识等专篇说明），编制方案图纸达到报建深度要求；对本项目周边绿地进行景观概念方案设计，结合小镇方案统筹设计。

（3）室内专业：完成室内方案设计，重点考虑公共空间、交通空间等主要功能房间，提供投资估算、主要材料清单及主要样板材料。

（4）幕墙专业：完成幕墙方案设计，图纸达到报建深度要求；对重要立面节点提供大样图及样板材料。

（5）快速化建造策略：充分考虑快速化建造策略，与后续深化、施工单位紧密配合，进行快速化建造研究，并在项目中予以落实。

（5）其他：机电方案（提供设备系统参数、电梯设备系统参数及上下交通人流的组织方案）、装配式建筑构件方案等。

4.2.2 技术咨询服务

（1）在施工图设计阶段和施工阶段，凡可能涉及室内外感观、品质效果的设计、样板、材料和设备，在报委托人审定之前，由设计人进行审核和初步确认，例如：施工图设计成果、施工深化设计图、设计变更、重要的感官材料及设备、现场的材料样板及重要设备等。

（2）参加施工阶段的各项设计技术交底、分项验收、整体验收，并提出意见。

（3）施工阶段进行每周巡检，进行施工指导、监督、配合工作，并提交巡检报告。

（4）合同履约期间，根据委托人需求，至少派驻两名现场设计代表（三年及以上工作经验，专业根据项目进展由委托人指定）驻场至项目竣工验收，由甲方统一管理，提供设计管理、沟通、协调等服务，并完成委托人安排的其他工作。其驻场费用已包含在合同价款中，不另行支付。设计人设计人员驻场时，委托人提供现场办公场所，但办公用品、食宿均由乙方自理并承担相关费用。

（5）负责组织相关专业设计（水、电、燃气等管线），协助委托人向有关公共事业管理部门办理审批手续等工作，完成供水、供电、供气、通讯等的报批。

（6）与相关政府部门以及公共事业管理部门或企业就本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调，提供其所需的图纸资料，并自行承担所发生的费用。

（7）承办各阶段设计成果评审会，并自行承担所发生的费用。

（8）按相关政府部门要求，提供完整申办资料并办理与设计有关的各类规划许可、报建和备案，协助办理规划用地手续。

（9）协助配合环境影响评价、防洪影响评价（如需）、地质灾害危险性评估（如需）、水土保持方案设计，对所提供的基础技术文件负责，并依据相关部门审批意见落实环评、防洪（如需）、防灾（如需）及水保工程技术措施。

（10）自行收集、购买与本工程设计有关的第三方资料，以委托人名义刊登地下管线调查等各类通（公）告，并自行承担所发生的费用。

（11）委托人要求办理的与本工程设计有关的合理的其他一切事务。

4.2.3 派驻服务

合同履约期间，根据委托人需求，至少派驻两名现场设计代表（本科5年以上或研究生3年以上的，具有一定项目管理经验的优先考虑，专业根据项目进展由委托人指定）驻场至项目竣工验收，由甲方统一管理，提供设计管理、沟通、协调等服务，并完成委托人安排的其他工作。其驻场费用已包含在合同价款中，不另行支付。设计人设计人员驻场时，委托人提供现场办公场所，但办公用品、食宿均由乙方自理并承担相关费用。

4.2.4 设计人工作成果及提交时间和要求：

本工程的服务期限为自中标通知书发放之日起至项目竣工验收为止，分为五个阶段：

| 序号 | 项目阶段 | 服务周期及工作要求 | 成果描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念设计阶段 | 中标通知书发出后15日历天完成概念方案（第一轮） | 概念方案设计及户型设计（第一轮）文本，通过委托人审批 |
| 2 | 方案设计阶段 | 概念设计得到委托人书面确认后30日历天完成方案设计（含建筑方案设计、立面设计、景观概念设计） | 满足报建要求的方案文本（含效果图等） |
| 3 | 专项设计阶段 | 完成方案设计阶段后30日历天完成室内方案设计、幕墙方案设计等专项方案设计 |  |
| 4 | 报建阶段 | 按照相关部门审批意见修改设计文件 |  |
| 5 | 施工阶段配合 | 配合现场施工工作至竣工验收 |  |

备注：乙方需根据各阶段甲方的要求准备甲方所需文件（含纸质版文件、图纸、电子版文件等）。

## 第五条 费用与支付

5.1 本项目固定综合单价计费（       元/平方米）。根据项目总建筑面积约

万平方米，本项目设计费含税合同总价为人民币（大写）          （¥         元），

其中基本设计费用比例为90%，即人民币（大写）

（¥             元），履约评价费用比例为 10%，即人民币（大写）

（¥             元）。

5.2分期设计费用

项目一期建筑面积约          万平方米合同总价为¥             元，其中基本设计费用比例为 90% 即 ¥               元，履约评价费用比例为 10% ，即¥            元；

项目二期建筑面积约          万平方米合同总价为¥           元，其中基本设计费用比例为 90% 即 ¥            元，履约评价费用比例为 10%，即¥            元。

5.3合同基本费用支付

1、基本设计费支付

（1）本合同签订后，且设计人提交服务建议书和合格的请款材料经甲方确认后，支付项目基本设计费用的20%（即一期基本设计费的20%和二期基本设计费的20%）。

（2）设计人完成方案设计，且方案设计成果通过专家评审会或政府部门审查合格后，支付至项目基本设计费用的50%（即一期支付至基本设计费的50%和二期支付至基本设计费的50%）。

（3）一期其余基本设计费支付节点

| 节点 | 工作内容 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计人完成一期其他专项设计，且设计成果通过甲方确认后，设计人提供合格的合同款申请材料经甲方确认后 | 支付至一期基本设计费的65% |
| 2 | 完成一期初步设计、施工图图纸审核，提交审核报告后 | 支付至一期基本设计费的80% |
| 3 | 完成一期施工配合服务，并提交施工配合报告后 | 支付至一期基本设计费的95% |
| 4 | 项目一期工程竣工验收合格后 | 支付一期基本设计费余款 |

（4）二期其余基本设计费支付节点

| 节点 | 工作内容 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计人完成二期其他专项设计，且设计成果通过甲方确认后，设计人提供合格的合同款申请材料经甲方确认后， | 支付至二期基本设计费的65% |
| 2 | 完成二期初步设计、施工图图纸审核，提交审核报告后 | 支付至二期基本设计费的80% |
| 3 | 完成二期施工配合服务，并提交施工配合报告后 | 支付至二期基本设计费的95% |
| 4 | 项目二期工程竣工验收合格后 | 支付二期基本设计费余款 |

（5）如因各种因素导致的项目中止，则根据实际工作完成内容结合基本设计费支付条款，进行支付。

5.4咨询/设计人应在每一阶段工作完成后的 14 天内向委托人提出付款申请，委托人审查无误、签署同意并在收到咨询/设计人应提交相关金额的增值税专用发票后安排付款。咨询/设计人逾期提供发票，委托人付款期限相应顺延，因此引致的付款迟延等责任均由咨询/设计人自行承担。若因委托人付款审批影响支付进度，咨询/设计人予以认可，并不得就此向委托人索赔。在此之前，咨询/设计人应提供专用账户报委托人备案，以便合同费用的及时支付。

若乙方为中国境外（含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）单位时，由甲方代扣代缴中国境内有法定代扣代缴义务的税款后，再以税后金额支付。相关税款缴纳依据为境内相关税务法律法规及甲方当地税务局的制度办法。

## 第六条 履约担保

经合同双方协商，本合同：

□设定履约担保，咨询/咨询/勘察/设计人应当依照通用条款约定，向委托人提交履约保函，履约保函有效期为合同生效之日起至合同有效期满后90天止。

■不设定履约担保。

## 第七条 违约与赔偿

7.1委托人的违约责任

如委托人未按约定向设计人支付咨询设计费，每逾期 1天，则应向设计人支付应付未付设计费每日3 ‰的违约金。

7.2设计人的违约责任

7.2.1设计人未能按期提交咨询、设计各阶段成果文件的（委托人原因延长期限的除外），应当向委托人支付违约金。

（1）如设计人未按约定的期限向委托人提交工作成果，每逾期1天，则应向委托人支付该成果（工作量）所占合同总价部分每日 3 ‰的违约金。延期超过30天时，委托人有权终止合同。

（2）如设计人未按约定向委托人提交合同所要求标准和质量的工作成果，则设计人应返工提交，若在委托人限定的期限内仍不能提交合格的工作成果，还须向委托人支付合同总价  10  %的违约金。

（3）如设计人未经委托人同意，私自更换投标书中承诺的主要人员的，则设计人向委托人承担以下违约责任：

a.更换项目负责人：支付合同总价10%的违约金；

b.更换分项（专业）负责人：支付合同总价5%的违约金；

c.更换其他主要设计人员： 支付合同总价3%的违约金。

d.但违约金不低于1.5万元。

（4）如设计人未能在委托人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，按人民币 3000 元/每天承担违约金。如延期 15 天以上时，委托人有权委托其他单位来完成，并按实际发生费用的 1.2 倍数额，从应支付给设计人的设计费中扣除。

如设计人拒不纠正其违约行为，除按上述规定处理外，委托人可终止合同，由此带来的影响和损失，由设计人完全承担。

（5） 如设计人后续服务负责人（包括服务质量以及服务人数等指标标准）低于投标书承诺的，委托人有权要求设计人承担合同总价10%的违约金；其他后续服务人员（包括服务质量以及服务人数等指标标准）低于投标书承诺的，委托人有权要求设计人承担合同总价3%的违约金。

（6）项目负责人应按时参加委托人要求的与工程咨询及设计有关的各种会议，对委托人通知参加的会，无故缺席且无代表参会的情况下，咨询/设计人每次按合同总价1%的标准承担违约金，累计缺席 5 次及以上的，委托人有权要求设计人承担合同总价 5 %违约金直至终止合同。

（7）由于设计人的原因导致累计变更工程造价达到对应施工合同价的 10 %时，则委托人有权要求设计人承担合同总价 10 %的违约金。

（8）若出现设计人违反通用条款第十三条“利益的冲突”的相关约定，则由此给委托人造成的损失概由咨询/设计人承担。

（9）若设计人不按约定购买工程勘察设计责任险，委托人除有权停止支付合同约定款项外，对于因此给委托人造成的损失概由咨询/设计人承担。

（10）以上违约金额，委托人从应支付设计人的合同总价中扣取，如不足，则委托人有权向设计人继续追偿，违约金额总价不超过合同总价的2倍。

## 第十五条 联合体

若设计人为联合体，其中联合体主办人的合同费用为人民币（大写）            （¥      ），联合体成员的合同费用为人民币（大写）            （¥      ）。

## 第十六条 履约评价及奖励

为了能够保证本工程设计工作品质、高效的完成，委托人对设计人整个履约工作安排了细化和量化的履约评价，具体内容详见本合同附件。

16.1 履约评价方式，在本合同有效期内，委托人就对咨询/设计人进行 2次履约评价，履约评价费支付节点和比例

| 节点 | 工作内容 | 支付比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一期、二期方案阶段履约评价 | 50% |
| 2 | 一期、二期后续服务阶段履约评价 | 50% |

注：如二期项目中止，无法开展相关履约评价，则根据一期项目情况进行履约评价。

16.2 履约评价分为四种结果，分别为优秀、良好、合格和不合格。

16.3 履约评价的后果

⑴履约评价的后果

a.履约评价等级为优秀的，委托人支付当次100％履约评价费用。

b.履约评价等级为良好的，委托人支付当次80％ 履约评价费用。

c.履约评价等级为合格的，委托人支付当次 60% 履约评价费用。

d.履约评价等级为不合格的，委托人不予支付当次履约评价费用。

因履约评价未达优秀而少支付或不予支付的履约评价费用，后续履约评价及结算时均不予补发。

（2）履约评价费用，于委托人向设计人支付最近一期合同基本费用时一并支付，竣工履约评价费用于结清基本费用余款时一并支付。履约评价未完成，最近一期合同基本费不得支付。

（3）结算时，履约评价等级扣款比率不变，按实结算。

## 第十七条 保险

设计人应按照《深圳市建设工程勘察设计责任保险实施细则》的规定，购买工程勘察设计责任险（年度保险或单项建设工程保险）（具体请参见附件5），且保单金额不小于2倍合同金额，设计人应在签订本合同后15天内向委托人提供本项目单项建设工程保单或年度保险单。

## 第十八条 争议解决

凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，各方同意提交深圳国际仲裁院调解中心进行调解。

调解成功的，各方同意将和解协议提交深圳国际仲裁院，请求依照仲裁规则根据和解协议的内容制作成裁决书。

在双方不愿协商、调解或者调解不成的情况下，双方一致同意选择以下方式解决：

□提交深圳国际仲裁院仲裁

■向项目所在地的人民法院提起诉讼

# 第四部分 补充条款

1. 本合同不涉及咨询部分工作内容，故本合同中咨询相关条款不适用于本合同。

2. 若中标人为联合体，中标人需在签订合同之前提交《联合体费用分配协议》（联合体所有成员均需盖章确认），合同所有款项分配均以此协议为准。

# 第五部分 附件

## 附件1 设计人的项目负责人及主要参与人员

| 团队人员配置表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 职务/职位 | 人员 | 团队人数 |

## 附件2 设计合同履约评价表

| 设计顾问类合同供应商履约评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价类型 | □季度评价 第 次 □ 阶段评价 第 次 □ 综合履约评价 |  |  | 评价日期 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方面 | 序号 | 评价内容 | 权重 | 满分 | 得分 | 评价部门 | 备注 |
| 人员配备（20%） | 1 | 项目负责人的业务水平、对项目责任心及组织协调能力。 | 10% | 10 |  | 规划设计部 |  |
|  | 2 | 其他项目人员要求，人员素质水平及服务态度，项目人员是否经常变动更换。 | 10% | 10 |  |  |  |
| 质量控制（45%） | 3 | 是否严格执行规范和技术标准；每存在一处不符合规范和强制性标准的扣1分；图纸和设计文件应表达清晰，不得有歧义或二义性，内容、层次和结构安排合理，否则每项（处）扣1分,扣完为止。 | 10% | 10 |  | 规划设计部 |  |
|  | 4 | 是否积极落实业主方其他（顾问）任务情况，不积极落实的，发生一次扣2分，扣完为止。 | 10% | 10 |  |  |  |
|  | 5 | 是否有违反国家规范强制性标准的情况出现，是否有各专业设计矛盾的情况出现，出现一次扣5分，扣完为止。 | 15% | 10 |  |  |  |
|  | 6 | 合理化建议是否有针对性、对比性，是否有充分的论证： | 10% | 10 |  |  |  |
| 工作进度（10%） | 7 | 是否按约定时间及时提交各种设计文件与报告，按甲方要求调整时间的配合情况，每超过约定时间一个工作日扣1分，累计扣完为止。 | 10% | 10 |  | 规划设计部 |  |
| 配合情况（10%） | 8 | 是否能够及时配合及落实业主、其他设计单位或其他相关部门的工作，每发生一次不配合落实或不及时沟通协调的情况扣2分，扣完为止。 | 10% | 10 |  | 规划设计部 |  |
| 服务会议（10%） | 9 | 是否积极参加业主组织召开的相关会议，缺席一次扣2分，扣完为止。 | 10% | 10 |  |  |  |
| 保密工作（2%） | 10 | 委托的业务有保密要求时能够严格保密；出现一次全部扣完 | 2% | 10 |  | 规划设计部 |  |
| 诚信情况（3%） | 11 | 有无串通施工、监理等单位弄虚作假的现象，出现一次全部扣完 | 3% | 10 |  |  |  |
| 汇总 | 汇总得分=∑（分项权重*得分*10）/∑参与评分项权重 |  | 100% |  |  |  |  |
| 评价等级 | （填写 优秀、良好、合格或者不合格。房建类施工图设计合同评定时需考虑说明第5条直接判定的情形） |  | 优秀：得分90以上（含90）； 良好：得分在80-90之间（含80）； 合格：得分在60-80之间（含60）； 不合格：得分在60以下（不含60）。 |  |  |  |  |
| 签字 | 评价小组成员： |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | （请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。） |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、本表用作设计顾问类或专项设计合同供应商履约评价。 2、未涉及该项评价问题的,在评分栏中填写:"本次不涉及"或“本合同不涉及”，不能填写分数。 3、评价部门一栏为建议打分部门，各合同根据具体情况请相关部门打分。 4、附件：设计错误的分类（房建类） 5、适应于房建类施工图设计合同的直接判定的情形如下： （1）房建类施工图设计合同按照设计错误的类型（附件），如出现Ⅰ类错误，则履约评价为不合格。 （2）房建类施工图设计合同按照设计错误的类型（附件），如出现Ⅱ类错误，评定如下： a. 当项目建筑面积小于（含）5万平米时，全套图纸中的Ⅱ类错误超过10个，取消优秀；超过20个，取消良好；超过30个，取消合格。 b. 当项目建筑面积大于5万平米，小于（含）10万平米时，全套图纸中的Ⅱ类错误超过20个，取消优秀；超过30个，取消良好；超过40个，取消合格。 c. 当项目建筑面积大于10万平米，小于（含）30万平米时，全套图纸中的Ⅱ类错误超过30个，取消优秀；超过40个，取消良好；超过50个，取消合格。 d. 当项目建筑面积大于30万平米（项目建筑面积每增加10万平米，Ⅱ类错误数量上限增加10个，以此类推。）时，全套图纸中的Ⅱ类错误超过40个，取消优秀；超过50个，取消良好；超过60个，取消合格。 |  |  |  |  |  |  |

设计错误的分类

针对以往工程的施工图错误较多及深度不够等图纸质量问题，造成施工的极大返工，特制定出针对施工图各专业图纸的设计深度要求及各专业施工图的错误分类。

施工图的错误分类

1、Ⅰ类错误：

Ⅰ类错误有三种情况，A是严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误；B是由于设计不周或严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失的错误；C是严重影响施工、报建及销售进度或影响其他专业的大量返工的错误。

Ⅰ类错误包含下述表中所列的错误描述但不限于表中所列。

Ⅰ类错误列表                            表1

| 专业 | 分类 | 错误描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 影响安全或有使用隐患 | 规划消防间距不够，而又未采取措施 |  |
|  |  | 规划日照间距不够 |  |
|  |  | 总图定位坐标错误 |  |
|  |  | 建筑退线错误 |  |
|  |  | 防火分区面积超规定，楼电梯厅不符合防火要求 |  |
|  |  | 栏杆、女儿墙的高度不符合要求 |  |
|  | 影响正常使用或群诉 | 楼梯高度、宽度不满足规范要求 |  |
|  |  | 净空不满足规范或严重影响使用或观感。 |  |
|  |  | 建筑图中柱、剪力墙，设备立管表达和其他专业图纸不一致，严重影响使用或观感 |  |
|  |  | 门窗通风净面积不满足或影响开启（如和管道打架、碰头等） |  |
|  |  | 楼梯碰头 |  |
|  |  | 总平面竖向设计重大错误 |  |
|  | 严重影响施工、报建及销售进度 | 如计容积率面积（包含各个分部）超过政府允许的误差范围。 |  |
|  |  | 高度超规划，平立剖面对不上等，影响报建进度。 |  |
|  |  | 人防单元面积超过规范。 |  |
|  |  | 车库布置严重不经济，通过优化还可多出3%以上 |  |
|  |  | 施工图和施工报建图不符，户型套内面积误差超3% |  |
|  |  | 轴线错误或对不上，造成施工进度延误。 |  |
| 结构 | 影响安全或有使用隐患 | 结构（含基础）选型错误 |  |
|  |  | 违反规范强条 |  |
|  |  | 计算原则错误，如计算参数或计算模型与实际或规范不符 |  |
|  |  | 转换结构计算或构造不满足规范要求 |  |
|  |  | 构件配筋值不应少于计算值95% |  |
|  |  | 悬挑砌体墙体的构造不需满足裂缝要求和指导书要求 |  |
|  | 影响正常使用 | 结构轴线错误或与建筑不符； |  |
|  |  | 桩基础或墙柱图中定位坐标有误 |  |
|  |  | 大悬挑结构在台风或小震作用下，悬挑上方砌体或铝合金构件变形、开裂 |  |
|  | 影响正常使用 | 平面布置或降板与建筑不符，严重影响使用或观感。 |  |
|  | 严重不经济 | 多处构件（≥2种）配筋超过计算配筋的20% |  |
|  |  | 主体结构选型不合理 |  |
|  |  | 结构平面布置不合理 |  |
| 给排水 | 影响安全或有使用隐患 | 消防设计等级错误 |  |
|  |  | 消防设计漏项，导致报批报建延误或验收通不过 |  |
|  |  | 1.消防、生活水量、水压达不到使用要求； |  |
|  |  | 2.生活、消防水池位置选择不当（地势过高），造成市政水压供不到水； |  |
|  |  | 3.管道外露在卧室、客厅、餐厅、户内走道、玄关等处，严重影响使用或观感。 |  |
|  |  | 4.排水管遇转换梁，无技术处理措施。 |  |
|  |  | 5.室外雨水管网设计错误，造成雨水排水不畅或引起雨水大量淤积；分期建设的设计没有正确衔接，总图与其他图纸衔接管线不一致以及达不到施工要求深度类情况者。 |  |
|  |  | 6.给排水管道及设备安装后造成走廊、车库等处净空高度过低，有强烈压迫感或无法停车； |  |
|  |  | 7.排水管在地下室底板下布置时管道无敷设空间（与承台冲突）被迫改管道走向，影响使用。 |  |
|  |  | 8.方案有严重缺陷者。 |  |
|  |  | 9、设备用房面积偏大，没有合理理由且相对主流品牌设备要求面积偏大2平方米（含）以上者。 |  |
| 通风 | 影响安全或有使用隐患 | 1、防火排烟设施设计漏项或严重错误，排烟风量、正压送风量达不到要求； |  |
|  |  | 2、空调负荷计算出现重大错误或系统选择不当； |  |
|  |  | 3、设计方案错误或不经济。 |  |
|  |  | 4、设备用房面积偏大：没有合理理由且相对主流品牌设备要求面积偏大2平方米（含）以上者。 |  |
| 电气 | 影响安全或有使用隐患 | 1、变配电系统方案及变配电所布置严重违反规范、标准的规定； |  |
|  |  | 2、设计方案不满足当地供电部门的要求。 |  |
|  |  | 3、电气消防系统、各弱电系统及设备布置严重违反规范、标准、规定； |  |
|  |  | 4、配电方案有严重缺陷，电缆线径选用过大。 |  |
|  |  | 5、负荷计算严重错误—相对科学合理的负荷偏差大于10%者属于严重错误。 |  |
|  |  | 6、供配电系统的控制保护，自动控制和自动调节原理图设计不周或严重错误； |  |
|  |  | 7、电气总图设计严重错误—如：分期建设的设计没有正确衔接，总图与其他图纸衔接管线不一致以及达不到施工要求深度者属于严重错误。 |  |
| 共性 | 专业协调 | 与其他专业大量不符，引起其他或本专业的大量返工。 |  |

2、Ⅱ类错误：

Ⅱ类错误是指除I类错误以外的设计失误、错漏碰缺、一般经济性问题。主要有以下几方面：

- 深度不满足，影响本专业或其他专业的修改或补充；

- 没有和甲方沟通的前提下，不执行甲方的要求；

- 局部违反规范、标准、规定、但容易修改，且不影响其他专业的进度、且返工量不大；

- 由于设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果；

- 由于专业配合错误或局部遗漏可能造成影响使用或返工。

- 未在施工图中修改或落实经甲方确认过的审核意见。包括但不限于甲方内审、甲方外审、精细化审图及各顾问公司的审图意见等。

注：合同履行期间，如委托人本履约评价表有变更且委托人认为应以变更后的履约评价表为准时，则委托人无需另行征得设计人同意，仅需将变更后的履约评价表书面通知设计人即可，双方按变更后的履约评价表执行。

## 附件3 建设工程项目廉政协议

建设工程项目廉政协议

发包人（委托人）：

承包人（受托人）：

建设工程项目：

建设工程地点：前海深港现代服务业合作区

为贯彻落实《关于推进前海建设“廉洁示范区”的工作意见》，全面建设前海“廉洁示范区”，树立企业的良好形象，防控工程领域廉洁风险，营造建设领域公平、公开、廉洁的市场环境，根据《招标投标法》及其实施条例、《反不正当竞争法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等法律、法规、规章及政策的规定，双方同意签订本廉政合同。

第一条	禁止发包人及其员工（含领导，下同）利用合同或职权谋取不正当利益。

发包人及其员工不得有下列行为：

1.1索取、接受或者以借为名占用管理承包人的财物（双方合同另有规定除外）；

1.2接受承包人礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；非经批准不得参加承包人举行的任何祝贺庆典活动；

1.3接受承包人金钱（礼金、好处费、回扣及其他）和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；

1.4向承包人报销任何应由自身承担/支付的费用；

1.5擅自向承包人推荐分包单位，或要求承包人购买合同规定外的材料和设备；

1.6其他利用合同或职权谋取不正当利益的行为。

第二条	禁止发包人及其员工（含领导）利用合同或职权为亲属谋取利益。

发包人及其员工不得有下列行为：

2.1要求或者暗示承包人提拔或者聘用父母、配偶、子女等直系亲属及其他旁系亲属（以下统称为亲属）；

2.2要求或者暗示承包人支付亲属学习、培训、旅游等费用，不得要求承包人为亲属出国境定居、留学、探亲等提供资助；

2.3默许、纵容、授意亲属收受承包人财物；

2.4要求或者暗示承包人为亲属经商、办企业提供便利条件；

2.5要求或者暗示承包人向亲属采购材料、进行分包（分包工程、分包劳务等）；

2.6其他利用合同或职权为亲属谋取利益的行为。

第三条	禁止发包人及其员工干预和插手建设工程项目招投标活动。

第四条	禁止承包人及员工违法违规谋取利益。

禁止承包人及其员工有下列行为：

4.1同意或主动向发包人及其员工提供第一条约定的不当行为；

4.2同意或主动向发包人及其员工亲属提供第二条约定的不当行为；

第五条	禁止承包人有挂靠、转包或者违法分包行为。

5.1挂靠、转包或违反分包行为认定标准以《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》及其他法律、法规、规章规定为准。

5.2承包人有下列情形之一的，发包人有权认定承包人挂靠：

（1）承包人项目经理、项目总工不常驻工地现场（缺勤率累计达到天，或者缺勤率达到10%的），其他项目班子成员出勤率低于80%的；

（2）发包人支付给承包人的款项用途与本工程无关，且无关款项占合同价（合同暂定价）20%及以上的；

（3）承包人拒绝发包人对项目管理人员及机械设备投入情况进行检查，或者经检查发现与承包人提供的“项目部人员、机械进退场时间一览表”不一致、且承包人不能提供正当理由的；

（4）发包人认为承包人有挂靠嫌疑，承包人拒绝配合发包人进行调查的。

第六条	禁止承包人有商业贿赂行为。

承包人及其员工不得有下列行为：

6.1向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其员工行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

6.2接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其员工的商业贿赂。

6.3接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其员工的商业贿赂。

第七条	禁止承包人干预或插手建设工程招投标活动。

第八条	禁止发包人、承包人有串通投标（围标）行为。

第九条	廉政教育

发包人、承包人同意加强对公司员工（尤其是与本建设工程项目相关人员）的廉政教育工作，确保国家法律、政策和本廉政合同的约定予以落实。

第十条	违反廉政协议行为的举报

发包人、承包人发现对方有违反本廉政协议的任何行为，均可向前海廉政监督局举报（前海廉政监督局举报受理信息：电话举报：0755-36668510；0755-12388。网络举报：http://www.szmj.gov.cn）。

第十一条	违约责任

11.1发包人违反本廉政监督协议，给承包人造成经济损失的，发包人应承担相应的赔偿责任。

11.2承包人违反第四条规定（无论承包人是否已谋取利益），经发包人查证属实或者被有关机关立案侦查的，情节轻微的，承包人应向发包人退还已谋取的不正当利益，还应按次向发包人额外支付  （合同价款5%或100万元，选低者）的违约金。情节严重的，发包人有权单方解除合同：（1）要求承包人退还已谋取的不正当利益；（2）按照已支付款项办理结算，后续款项不再支付给承包人；（3）履约评价不合格。

11.3承包人违反第5.1款约定，发包人将上报前海管理局建设行政主管部门予以认定。承包人拒不改正情况，发包人有权：（1）单方解除合同；（2）没收承包人全部履约保证金；（3）以已支付进度款为结算款办理结算；（4）履约评价不合格；（5）在前海工程建设网或建设局网站上进行公示。对于承包人及时改正情况，承包人承诺按合同工期继续完成合同约定的内容和任务，除在合同工期内交还合同约定的合格产品给发包人外，还接受  （合同价款5%或100万元，选低者）的违约处罚，以弥补承包人违约给发包人造成的相关损失。

11.4承包人违反第六条规定，经发包人查证属实或者被有关机关立案侦查或者被行政主管部门认定为商业贿赂的，情节轻微的，按次向发包人额外支付  （合同价款5%或100万元，选低者）的违约金。情节严重的，发包人有权单方解除合同：（1）向发包人额外支付  （合同价款5%或100万元，选低者）的违约金；（2）按照已支付款项办理结算，后续款项不再支付给承包人；（3）履约评价不合格。

11.5承包人违反本合同其他条款约定，应按次向发包人支付合同价款10%的违约金，情节严重的，发包人有权解除合同，并比照11.2款的约定处理。

第十二条	其他约定

12.1本合同作为双方所签署主合同的附件，双方签署主合同的同时签署本合同，经双方签署后生效。

12.2本合同一式 11 份，甲方执 7 份，乙方执 4 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 发包人（公章）： 法定代表人/授权代理人（签字）： 或党委书记/纪委书记（签字） | 承包人（公章）： 法定代表人/授权代理人（签字）： 或党委书记/纪委书记（签字） |
| --- | --- |

## 附件4 建设工程设计责任保险投保单

建设工程设计责任保险投保单

本投保单由投保人如实地、详尽地、填写并签章后作为向本公司投保建设工程设计责任保险的依据。本投保单为该建设工程设计责任保险的组成部分。

| 被保险人 | 名 称 |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业地址 |  |  | 传真 |  |
|  | 工程设计资质类型 | 工程设计综合资质□ 工程设计行业资质□ 工程设计专项资质□ |  |  |  |
|  | 工程设计资质等级 |  | 《工程设计证书》编号 |  |  |
|  | 投保业务范围 |  |  |  |  |
|  | 年设计费收入 |  |  |  |  |
| 赔偿限额 | 累计赔偿限额 |  |  |  |  |
|  | 每次事故赔偿限额 |  |  |  |  |
|  | 每次事故每人赔偿限额 |  |  |  |  |
| 每次免赔额 |  |  |  |  |  |
| 保险费 |  |  |  | 费率 |  |
| 追溯期限 | 自 年 月 日时起 |  |  |  |  |
| 保险期限 | 自 年 月 日时起至 年 月 日 时止 |  |  |  |  |
| 司法管辖 | 中国境内 |  |  |  |  |
| 争议处理 | 提交仲裁委员会仲裁□ 向被告住所地人民法院起诉□ |  |  |  |  |
| 以往事故经过 |  |  |  |  |  |
| 特别约定 |  |  |  |  |  |

投保人声明：上诉所填内容属实；保险人已将《建设工程设计责任保险条款》内容和责任免除内容向投保人作了充分说明；投保人对《建设工程设计责任保险条款》内容和责任免除内容及保险人的说明已经了解，并已经与保险人约定，从本保单签发之日起本保险合同生效，保险人开始承担保险责任。

投保人（签章）

年    月    日

## 附件5 中标通知书

## 附件6 法定代表人资格证明书

## 附件7 授权委托书

## 附件8 投标函

## 附件9 联合体协议（如有）

# 第六部分 其他合同文件

本合同其他组成部分包括：

1. 招标文件（含招标控制价、招标上限等）和招标文件补遗文件；

2. 乙方投标文件中技术标、资信标、商务标书以及合同签定前形成的有效往来文件；

3. 经甲乙双方确认的任务书、技术要求等文件。